## 工作表1
基础说明:各功能负责人需要每天 20 点前更新相关信息,填写备注和说明[进展与备注说明(例: 10-xx: 完成设计,完成 xx,延期(原因xxx,缓解手段 xxx)被阻塞(被 xxx 阻塞,缓解措施 xxx)] |  |  | 未开始(直接填写完成时间) | 进行中(填写计划完成时间) | 已完成(填写完成时间) | 已延期(填写延期完成的时间) | 被阻塞(填写计划完成时间) |  |  |  | 导出日期：2026-10-14 20:35
|  |  | 负责人 | 是否演示范围 | 计划设计完成时间 | 计划开发完成时间 | 计划测试完成时间 | 计划产品完成时间 | 计划演示准备完成时间 | 进展说明
客户端 | 业务工作台 | 业需导入 | 李欢
客户端 | 业务工作台 | 需求拆分 | 王言
客户端 | 业务工作台 | 概要设计&评审 | 王言 | [6 empty] | 日报自测：等待外部依赖
客户端 | 业务工作台 | 详细设计与评审 | 张航瑞
客户端 | 业务工作台 | 程序设计 | 张航瑞
客户端 | 业务工作台 | 代码开发 | 郑述文
客户端 | 业务工作台 | 代码提交 | 郑述文
客户端 | 业务工作台 | 研发测试 | 崔文建
客户端 | 管理工作台 | 空间指标 | 余宇
客户端 | 管理工作台 | 空间看板 | 余宇
客户端 | 管理工作台 | 项目经理助手(Skill) | 余宇
客户端 | 客户端底座 | 工作空间 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 数字分身 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 任务管理 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 工序 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 对话助手 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | Skill 管理 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 视图管理 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | IM 连接器 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 浏览器 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 文件管理 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 开发能力组件 | 黄逸偲
客户端 | 客户端底座 | 任务引擎 | 黄逸偲
Web 端 | 配置面 | 工艺管理 | 陈江
Web 端 | 配置面 | 空间管理 | 陈江
Web 端 | 配置面 | 人员管理 | 王言
Web 端 | 管理面 | 需求管理 | 王言
Web 端 | 管理面 | 任务管理 | 王言
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 工艺运行 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 任务运行 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 工序运行 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 云边协同 | 多端会话同步 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 云边协同 | 流量重放 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 研发智能体管理 | 提示词管理 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 研发智能体管理 | Skill 管理 | 黄逸偲
AI 能力引擎 | 资产管理 | 研发产物沉淀 | 黄逸偲