## 工作表1
基础说明:各功能负责人需要每天 20 点前更新相关信息,填写备注和说明[进展与备注说明(例: 10-xx: 完成设计,完成 xx,延期(原因xxx,缓解手段 xxx)被阻塞(被 xxx 阻塞,缓解措施 xxx)] |  |  | 未开始(直接填写完成时间) | 进行中(填写计划完成时间) | 已完成(填写完成时间) | 已延期(填写延期完成的时间) | 被阻塞(填写计划完成时间) | [8 empty] | 导出日期：2026-10-15 12:52
|  |  | 负责人 | 是否演示范围 | 计划设计完成时间 | 计划开发完成时间 | 计划测试完成时间 | 计划产品完成时间 | 计划演示准备完成时间 | 进展说明 | 设计进度 | 开发进度 | 测试进度 | 产品进度 | 演示准备进度
客户端 | 业务工作台 | 需求拆分 | 王言 |  | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 概要设计&评审 | 王言 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 详细设计与评审 | 张航瑞 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 程序设计 | 张航瑞 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 代码开发 | 郑述文 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 代码提交 | 郑述文 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 业务工作台 | 研发测试 | 林剑 |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 管理工作台 | 空间指标 | 余宇 |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 管理工作台 | 空间看板 | 余宇 |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 管理工作台 | 项目经理助手(Skill) | 余宇 |  | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 1014: 来不及就先不做 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 工作空间 | 王言 |  | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 数字分身 | 蒋涛涛 |  | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 延期 | 延期 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 任务管理 | 王言 |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 工序 | 王言 |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 对话助手 | 蒋涛涛 |  | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 延期 | 延期 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | Skill 管理 | 蒋涛涛 |  | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 视图管理 | 蒋涛涛 |  | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | IM 连接器 | 蒋涛涛 |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 浏览器 | 蒋涛涛 |  | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 文件管理 | 蒋涛涛 |  | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 开发能力组件 | 蒋涛涛 |  | 2026-08-27 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 延期 | 延期 | 未开始
客户端 | 客户端底座 | 任务引擎 | 王言 |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
Web 端 | 配置面 | 工艺管理 | 陈江 |  | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
Web 端 | 配置面 | 空间管理 | 陈江 | [7 empty] | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
Web 端 | 配置面 | 人员管理 | 王言 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
Web 端 | 管理面 | 需求管理 | 王言 |  | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
Web 端 | 管理面 | 任务管理 | 王言 |  | 2026-10-10 | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 工艺运行 | 肖恒韵 |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 任务运行 | 肖恒韵 |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 任务引擎 | 工序运行 | 肖恒韵 |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 云边协同 | 多端会话同步 | 肖恒韵 |  | 2026-10-13 | 2026-10-17 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 云边协同 | 流量重放 | 肖恒韵 |  | 2026-10-10 | 2026-10-17 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 研发智能体管理 | 提示词管理 | 肖恒韵 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 研发智能体管理 | Skill 管理 | 肖恒韵 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始
AI 能力引擎 | 资产管理 | 研发产物沉淀 | 肖恒韵 |  | 2026-10-10 | 2026-10-16 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 延期 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始