## 工作表1
基础说明:各功能负责人需要每天 20 点前更新相关信息,填写备注和说明[进展与备注说明(例: 10-xx: 完成设计,完成 xx,延期(原因xxx,缓解手段 xxx)被阻塞(被 xxx 阻塞,缓解措施 xxx)] |  |  | 未开始(直接填写完成时间) | 进行中(填写计划完成时间) | 已完成(填写完成时间) | 已延期(填写延期完成的时间) | 被阻塞(填写计划完成时间) | [8 empty] | 导出日期：2026-10-15 19:03
|  |  | 负责人 | 是否演示范围 | 计划设计完成时间 | 计划开发完成时间 | 计划测试完成时间 | 计划产品完成时间 | 计划演示准备完成时间 | 进展说明 | 设计进度 | 开发进度 | 测试进度 | 产品进度 | 演示准备进度
戊级 | 戊子 | 未来任务 | 王言 |  | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-26 |  | 未开始 | 已开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
己级 | 己子 | 空日期任务 | 李明 | [7 empty] | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始