## 工作表1
基础说明:各功能负责人需要每天 20 点前更新相关信息,填写备注和说明[进展与备注说明(例: 10-xx: 完成设计,完成 xx,延期(原因xxx,缓解手段 xxx)被阻塞(被 xxx 阻塞,缓解措施 xxx)] |  |  | 未开始(直接填写完成时间) | 进行中(填写计划完成时间) | 已完成(填写完成时间) | 已延期(填写延期完成的时间) | 被阻塞(填写计划完成时间) | [8 empty] | 导出日期：2026-10-16 12:33
|  |  | 负责人 | 是否演示范围 | 计划设计完成时间 | 计划开发完成时间 | 计划测试完成时间 | 计划产品完成时间 | 计划演示准备完成时间 | 进展说明 | 设计进度 | 开发进度 | 测试进度 | 产品进度 | 演示准备进度
一级1 | 二级1 | 隔离任务 1 | 王言 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 未开始 | 未开始 | 已开始 | 已完成 | 未开始
一级1 | 二级2 | 隔离任务 2 | 李明 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 未开始 | 已开始 | 已开始 | 已完成 | 未开始
一级1 | 二级3 | 隔离任务 3 | 张航瑞 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 未开始 | 已完成 | 已开始 | 已完成 | 未开始
一级2 | 二级4 | 隔离任务 4 | 郑述文 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已开始 | 延期 | 已开始 | 已完成 | 未开始
一级2 | 二级5 | 隔离任务 5 | 王言 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已开始 | 延期 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级2 | 二级6 | 隔离任务 6 | 李明 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已完成 | 阻塞 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级3 | 二级7 | 隔离任务 7 | 张航瑞 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已完成 | 阻塞 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级3 | 二级8 | 隔离任务 8 | 郑述文 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已完成 | 阻塞 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级3 | 二级9 | 隔离任务 9 | 王言 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已完成 | 阻塞 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级4 | 二级10 | 隔离任务 10 | 李明 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 已完成 | 阻塞 | 已完成 | 已完成 | 未开始
一级4 | 二级11 | 隔离任务 11 | 张航瑞 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 延期 | 阻塞 | 阻塞 | 已完成 | 未开始
一级4 | 二级12 | 隔离任务 12 | 郑述文 |  | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-15 |  | 阻塞 | 阻塞 | 阻塞 | 已完成 | 未开始